Ley de Responsabilidad Fiscal   - 3º Trimestre 2020 – Justificación de Metas

(Anexo 30 Art. 5 inc. c)

- Tenemos el agrado de dirigirnos a Ud. a fin de justificar las desviaciones en la Ejecución de referencia y las medidas correctivas adoptadas o a adoptar.

- Dado que la proyección se efectúo en grandes rubros y se solicita informe respecto de los desvíos más importantes, informamos lo siguiente:

Con relación a los Gastos Corrientes cuya programación en el tercer trimestre se previó en la suma de $28.472.918,43 y se llegó a un nivel de ejecución de $ 20.594.341,57 que representa el 72,33% del total.  La disminución de $7.878.576,86 s se debió a la demora en las autorizaciones para la realización de “Contrataciones Directas y Licitaciones Privadas” previstas en su oportunidad.

Respecto de los Gastos de Capital cuya programación en el tercer trimestre se previó en la suma de $2.379.448,33 y se llegó a un nivel de ejecución de $605.087,16 que representa el 25,43% del total. La disminución de $1.774.361,17 se debió a que los bienes necesarios no estaban disponibles en el catálogo de ofertas permanentes por lo que ocasionó demoras administrativas en el proceso de adquisición de bienes.

Sobre los Recursos Corrientes cuya programación en el tercer trimestre se previó en la suma de $26.214.834,65 y se llegó a un nivel de ejecución de      $ 31.442.229,11 que representa el 19,94 % más del total.  El aumento de $5.227.394,46 se debió a procesos de ajustes de km realizados por la “Secretaría de Servicios Públicos” en función del incremento de las habilitaciones de actividades que realizó el Sr. Gobernador durante la pandemia.  Y además que todas las empresas concesionarias de Media y Larga Distancia si bien vieron resentida su actividad, cumplieron con el pago mensual del EPRET.

Saludo a usted muy Atentamente.