ACUERO Nº 3949 – H.T.C. – Artículo 5 – Inc. C y D

CAUSAS DE LOS INCUMPLIMIENTO DE LAS METAS

MINISTERIO DE PLANIFICACION E INFRAESTRUCTURA PÚBLICA

4º TRIMESTRE – EJERICIO 2022.

I – INCUMPLIMIENTO DE METAS CON RELACIÓN A LOS RECURSOS

Respecto a los desvíos producidos, no se efectuó la programación de aquellos recursos que fueron recaudados durante el ejercicio proveniente de Fondos Afectados.

II – INCUMPLIMIENTO DE METAS CON RELACIÓN A LAS EROGACIONES

II – A – EROGACIONES CORRIENTES:

En las erogaciones corrientes se observa una marcada sobre ejecución. Los desvíos más importantes se han producido en los siguientes rubros:

- Personal:

Tal como se explicó en el informe del 1º, 2º y 3º trimestre, el desvío más significativo se produce en las partidas de personal, donde lo ejecutado es superior a lo programado, debido a los refuerzos relacionados con los acuerdos paritario. Esta situación no había sido prevista al momento de la elaboración de la programación financiera y el gasto tampoco está incluido en el presupuesto votado del Ministerio.

Medida correctiva:

No existe medida correctiva para este desvío Esta situación normalmente se reitera todos los años, ya que los aumentos salariales suelen ser acordados a partir del mes de marzo y, generalmente contra una mayor recaudación, en consecuencia el gasto no es tenido en cuenta en la elaboración del presupuesto y tampoco en la programación financiera.

II – B – EROGACIONES CAPITAL:

- CONT.DE PERSONAL AFECTADOS A OBRAS PUBLICA

En esta Clasificación presupuestaria tanto como en el informe del 1º, 2º y 3º trimestre, el desvío más significativo se produce en las partidas de Contrato Locación de Servicios Afectado a Obras, donde lo ejecutado es superior a lo programado, debido a los refuerzos relacionados con los acuerdos paritarios.

Medida correctiva:

No existe medida correctiva para este desvío Esta situación normalmente se reitera todos los años, ya que los aumentos salariales suelen ser acordados a partir del mes de marzo y, generalmente contra una mayor recaudación, en consecuencia el gasto no es tenido en cuenta en la elaboración del presupuesto y tampoco en la programación financiera.

- Trabajos Públicos:

No No existen desvíos significativos, sin embargo se ha observado una mayor ejecución por un aumento del ritmo de obra propiciado por incrementos presupuestarios.

Medida correctiva:  no existen medidas correctivas que se deban realizar.

.