AGENCIA DE FINANCIAMIENTO PARA EL DESARROLLO

UNIDAD DE  FINANCIAMIENTO INTERNACIONAL

29 de julio de 2026

ANEXO 30 – Art. 5, inc. c)

CAUSAS DE INCUMPLIMIENTOS DE METAS

ANEXO 30 – Art. 5, inc. c)

CAUSAS DE INCUMPLIMIENTOS DE METAS

- Recursos Corrientes

Los niveles de ejecución han sido inferiores a los previstos debidos principalmente a una desaceleración en los diferentes programas de la Unidad de Financiamiento por razones que son de público conocimiento, las cuales han afectado la Ejecución de los programas.-

Gastos Corrientes

Los niveles de ejecución han sido   menores a los previstos debido a una desaceleración momentánea en el Programa Mendoza Tecnológica, y por el programa DAMI II.-

- Gastos de Capital

Los niveles de ejecución han sido  inferiores con lo programado, por las siguientes razones:

  - Ejecución de las contrataciones y ejecución del Programa DAMI para el cual se programó un alto nivel de ejecución s ha visto modificado su procedimiento normal Atraso en la ejecución del Programas del  Préstamo BID 4779 Mejora de la Ruta N° 82

  - Ejecución Baja  en el Programa Mendoza Tecnológica Préstamo B.I.D. 3169.-

- Recursos Figurativos

La sub-ejecución de estos recursos es la consecuencia de una desaceleración en la Ejecución de los diferentes programas de la Unidad de Financiamiento.-

Fuentes de Financiamiento-

La sub-ejecución de este concepto se produce por los atrasos en  las Ejecuciones de los diferentes programas de la Unidad de Financiamiento.-

- Aplicaciones Financieras

La sub-ejecución de estos recursos es la consecuencia de una desaceleración en la Ejecución de los diferentes programas de la Unidad de Financiamiento.-

MENDOZA, 31 de AGOSTO de 2023.-