Ministerio de Hacienda y Finanzas

Subsecretario de Hacienda

Lic. Daniela Fernández

S ----------------/-----------------------D

Ref: EX-2024-03268027-   -GDEMZA-SSP

Ley de Responsabilidad   Fiscal

1º Trimestre de 2024

Ley de Responsabilidad Fiscal   - 1º Trimestre 2024– Justificación de Metas  (Anexo 30 Art. 5 inc. c)

##### Tenemos el agrado de dirigirnos a Ud. a fin de justificar las desviaciones en la Ejecución de referencia y las medidas correctivas adoptadas o a adoptar.

Dado que la proyección se efectúo en grandes rubros y se solicita informe respecto de los desvíos más importantes, informamos lo siguiente:

Con relación a los Gastos Corrientes cuya programación en el primer trimestre 2024 se previó en la suma de 38.598.109.592,75 y se llegó a un nivel de ejecución de 37.320.951.857,70  que representa el 97% del total programado. La diferencia menor de 1.277.157.735,05 se debió a la demora en las gestiones y autorizaciones para la realización de Contrataciones Y Licitaciones previstas en su oportunidad,

Respecto de los Gastos de Capital cuya programación en el primer trimestre se previó en la suma de    6.244.549.712,50    y se llegó a un nivel de ejecución de   6.817.104.800,43 que representa el 109 % del total PREVISTO. La diferencia se debió a ejecuciones programadas.			Sobre la ejecución de los Recursos Corrientes el monto de recaudación en el primer trimestre alcanzó la suma de   $ 5.057.623.393,43. Esta recaudación corresponden al sistema de pago del transporte público de pasajeros urbano y suburbano, al Subsidio Nacional, y al Subsidio Provincial. La diferencia de menor que asciende a la suma de 8.756.574.223,57, se debe a retrasos en el envío de fondos Nacionales y a la recesión económica que se encuentra atravesando el país

Saludo a usted muy Atentamente.